## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 15
Sprint |  | 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường | Coding standard | 07/04/2010 | 13/04/2010 | rất quan trọng
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường | Hiển thị âm thanh, phim | 07/04/2010 | 13/04/2010 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung | Liên kết textbox, listbox | 07/04/2010 | 13/04/2010 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | Hiển thị hình ảnh | 07/04/2010 | 13/04/2010 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
Sprint |  | 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường | Control từ vựng | 25/4/2010 | 03/05/2010 | quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường | Control hiển thị văn bản | 25/4/2010 | 03/05/2010 | quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung | DTO, DAO, BUS | 25/4/2010 | 03/05/2010 | quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | DTO, DAO, BUS | 25/4/2010 | 03/05/2010 | quan trọng | Hà Thanh Tuấn
Sprint |  | 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường | xây chức năng luyện tập sau bài đọc | 09/05/2010 | 15/05/2010 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường | xây chức năng luyện tập sau bài đọc | 09/05/2010 | 15/05/2010 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung | xây chức năng luyện tập sau bài đọc | 09/05/2010 | 15/05/2010 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | xây chức năng luyện tập sau bài đọc | 09/05/2010 | 15/05/2010 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
Sprint |  | 4
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường | Hoàn chỉnh reading và writing | 23/05/2010 | 30/5/2010 | bình thường | Hà Thanh Tuấn
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường | Hoàn chỉnh reading và writing | 23/05/2010 | 30/5/2010 | bình thường | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung | Hoàn chỉnh reading và writing | 23/05/2010 | 30/5/2010 | bình thường | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | Hoàn chỉnh reading và writing | 23/05/2010 | 30/5/2010 | bình thường | Hà Thanh Tuấn