## Sprint1
REVIEW FEEDBACK SPRINT 1
STT | Review | Feedback
1 | Giao diện ban đầu | Quá giống winform, có quá nhiều control, tab, gây khó khăn sử dụng và thiết kế
2 | Chứ năng bổ sung | Chưa tính khả thi cao, vì chưa rảnh về công nghệ để thực hiện được
3 | CSDL ban đầu | Khá ổn
4 | Nhập liệu | chưa theo template, khó sử dụng
5
6
7
8
9
10

## Sprint2
REVIEW FEEDBACK SPRINT 2
STT | Review | Feedback
1 | Phần Reading ban đầu | đơn giản
2 | kết nối với CSDL | load dữ liệu chậm, khi đưa host thì truy cập chậm (điểm yếu)
3 | Nhập liệu CSDL | chưa hoàn chỉnh
4
5
6
7
8
9
10

## Sprint3
REVIEW FEEDBACK SPRINT 3
STT | Review | Feedback
1 | Giao diện | màu hơi tối, button không thống nhất
2 | Control writing | Đơn giản, chưa có í tưởng thiết kế
3 | Dữ Liệu XML | Chưa theo chuẩn thống nhất
4 | Hiệu ứng | Hiển thị không đồng bộ, lúc nhanh lúc chậm
5
6
7
8
9
10

## Sheet4
REVIEW FEEDBACK SPRINT 4
STT | Review | Feedback
1 | Toàn bộ ứng dụng | Do thời gian hạn hẹp, một số nhân tố chủ quan không thể thực hiện một số chức năng như kế hoạch ban đầu dự án, các chức năng chính củ chương trình chỉ đảm bảo ở mức độ chấp nhận được, chưa có chức năng bổ sung cho ứng dụng
2
3
4
5
6
7
8
9
10