## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Mã phân công: |  | 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-03-24 | 2010-03-31 |  | Trần Đức Duy
| 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-03-24 | 2010-03-31 |  | Trần Đức Duy
| 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-03-24 | 2010-03-31 |  | Trần Đức Duy
| 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-03-24 | 2010-03-31 |  | Trần Đức Duy
| 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-03-24 | 2010-03-31 |  | Trần Đức Duy
Mã phân công: |  | 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Trình bày System Features trong Requirement | 2010-04-01 | 2010-04-07 |  | Trần Đức Duy
| 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Trình bày Other Nonfunctional Requirement | 2010-04-01 | 2010-04-07 |  | Trần Đức Duy
| 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Trình bày Introduce trong Requirement | 2010-04-01 | 2010-04-07 |  | Trần Đức Duy
| 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Trình bày External Interface Requirement | 2010-04-01 | 2010-04-07 |  | Trần Đức Duy
| 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Trình bày phần Overall Discription trong Requirement | 2010-04-01 | 2010-04-07 |  | Trần Đức Duy
Mã phân công: |  | 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Viết Use case phần mở rộng | 2010-04-08 | 2010-03-13 |  | Trần Đức Duy
| 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Viết Use case phần quản lý lưu trữ | 2010-04-08 | 2010-03-13 |  | Trần Đức Duy
| 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Viết Use case phần bài học | 2010-04-08 | 2010-03-13 |  | Trần Đức Duy
| 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Viết Use case phần bài ôn | 2010-04-08 | 2010-03-13 |  | Trần Đức Duy
| 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Viết Use case phần bài học | 2010-04-08 | 2010-03-13 |  | Trần Đức Duy
Mã phân công: |  | 4
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Code chức năng phát âm bài text | 29/4/2010 | 2010-05-07 |  | Trần Đức Duy
| 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Tích hợp code chức năng | 29/4/2010 | 2010-05-07 |  | Trần Đức Duy
| 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Hỗ trợ cài đặt các phần mềm cần thiết | 29/4/2010 | 2010-05-07 |  | Trần Đức Duy
| 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Code chức năng gợi ý before you read | 29/4/2010 | 2010-05-07 |  | Trần Đức Duy
| 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Code chức năng hiển thị bài đọc tiếng Việt | 29/4/2010 | 2010-05-07 |  | Trần Đức Duy
Mã phân công: |  | 5
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Nhập liệu vào file .xml | 2010-05-07 | 2010-05-14 |  | Trần Đức Duy
| 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Thiết kế lại mô tả toàn bộ CSDL | 2010-05-07 | 2010-05-14 |  | Trần Đức Duy
| 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Tạo CSDL trên SQL theo mô tả | 2010-05-07 | 2010-05-14 |  | Trần Đức Duy
| 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Nhập liệu vào file .xml | 2010-05-07 | 2010-05-14 |  | Trần Đức Duy
| 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Nhập liệu vào file .xml | 2010-05-07 | 2010-05-14 |  | Trần Đức Duy
Mã phân công: |  | 6
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Hoàn tất CSDL skill Speaking | 2010-05-15 | 2010-05-22 |  | Trần Đức Duy
| 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Tổng hợp toàn bộ CSDL | 2010-05-15 | 2010-05-22 |  | Trần Đức Duy
| 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Hoàn tất CSDL skill Listening | 2010-05-15 | 2010-05-22 |  | Trần Đức Duy
| 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Hoàn tất CSDL Grammar | 2010-05-15 | 2010-05-22 |  | Trần Đức Duy
| 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Hoàn tất CSDL Language focus | 2010-05-15 | 2010-05-22 |  | Trần Đức Duy
Mã phân công: |  | 7
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Định dạng xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing Unit 1-4 | 2010-05-28 | 2010-05-31 |  | Trần Đức Duy
| 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Định dạng xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing | 2010-05-28 | 2010-05-31 |  | Trần Đức Duy
| 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Định dạng xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing unit 5-8 | 2010-05-28 | 2010-05-31 |  | Trần Đức Duy
| 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Định dạng xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing Unit 9-12 | 2010-05-28 | 2010-05-31 |  | Trần Đức Duy
| 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Định dạng xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing Unit 12-16 | 2010-05-28 | 2010-05-31 |  | Trần Đức Duy