## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 11
Sprint : |  | 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
11 | 1 | 0712187 | Lý Hoài | thiết kế cơ sở dữ liệu lưu reading | 2010-07-04 | 13/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 2 | 0712188 | Phan Lê Huỳnh | thiết kế cơ sở dữ liệu lưu speaking | 2010-07-04 | 13/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 3 | 0712236 | Phan Vũ Lâm | thiết kế cơ sở dữ liệu lưu listening | 2010-07-04 | 13/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 4 | 0712365 | Nguyễn Hồ Mẫn Sáng | thiết kế cơ sở dữ liệu lưu writing | 2010-07-04 | 13/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 5 | 0712381 | La Minh Tâm | thiết kế cơ sở dữ liệu lưu language focus | 2010-07-04 | 13/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
Sprint : |  | 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
11 | 1 | 0712187 | Lý Hoài | xây dựng proceduce cho reading | 14/4/2010 | 20/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 2 | 0712188 | Phan Lê Huỳnh | xây dựng proceduce cho speaking | 14/4/2010 | 20/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 3 | 0712236 | Phan Vũ Lâm | xây dựng proceduce cho listening | 14/4/2010 | 20/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 4 | 0712365 | Nguyễn Hồ Mẫn Sáng | xây dựng proceduce cho writing | 14/4/2010 | 20/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 5 | 0712381 | La Minh Tâm | xây dựng proceduce cho language focus | 14/4/2010 | 20/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
Sprint : |  | 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
11 | 1 | 0712187 | Lý Hoài | bảng mô tả cơ sở dữ liệu lưu reading | 21/4/2010 | 28/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 2 | 0712188 | Phan Lê Huỳnh | bảng mô tả cơ sở dữ liệu lưu speaking | 21/4/2010 | 28/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 3 | 0712236 | Phan Vũ Lâm | bảng mô tả cơ sở dữ liệu lưu listening | 21/4/2010 | 28/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 4 | 0712365 | Nguyễn Hồ Mẫn Sáng | bảng mô tả cơ sở dữ liệu lưu writing | 21/4/2010 | 28/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 5 | 0712381 | La Minh Tâm | bảng mô tả cơ sở dữ liệu lưu language focus | 21/4/2010 | 28/4/2010 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
Sprint |  | 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
11 | 1 | 0712187 | Lý Hoài | nhập liệu cho reading | 29/4/2010 | 2010-07-05 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 2 | 0712188 | Phan Lê Huỳnh | nhập liệu cho reading | 29/4/2010 | 2010-07-05 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 3 | 0712236 | Phan Vũ Lâm | nhập liệu cho vocabulary | 29/4/2010 | 2010-07-05 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 4 | 0712365 | Nguyễn Hồ Mẫn Sáng | nhập liệu cho vocabulary | 29/4/2010 | 2010-07-05 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
11 | 5 | 0712381 | La Minh Tâm | nhập liệu cho vocabulary | 29/4/2010 | 2010-07-05 | bình thường | Phan Lê Huỳnh
Sprint : |  | 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
11 | 1 | 0712187 | Lý Hoài | thiết kế giao diện | 2010-08-05 | 2010-11-05 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 2 | 0712188 | Phan Lê Huỳnh | thiết kế xử lý | 2010-08-05 | 2010-11-05 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 3 | 0712236 | Phan Vũ Lâm | Code | 2010-08-05 | 2010-11-05 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 4 | 0712365 | Nguyễn Hồ Mẫn Sáng | code | 2010-08-05 | 2010-11-05 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 5 | 0712381 | La Minh Tâm | test | 2010-08-05 | 2010-11-05 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
Sprint : |  | 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
11 | 1 | 0712187 | Lý Hoài | control speaking task 0 | 2010-12-05 | 16/5/2010 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 2 | 0712188 | Phan Lê Huỳnh | control speaking task 0 | 2010-12-05 | 16/5/2010 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 3 | 0712236 | Phan Vũ Lâm | control speaking task 0 | 2010-12-05 | 16/5/2010 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 4 | 0712365 | Nguyễn Hồ Mẫn Sáng | control speaking task 1 | 2010-12-05 | 16/5/2010 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 5 | 0712381 | La Minh Tâm | control speaking task 1 | 2010-12-05 | 16/5/2010 | Quan Trọng | Phan Lê Huỳnh
Sprint |  | 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
11 | 1 | 0712187 | Lý Hoài | nhập liệu speaking (unit 1-3) | 17/5/2010 | 21/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 2 | 0712188 | Phan Lê Huỳnh | nhập liệu speaking (unit 4-6) | 17/5/2010 | 21/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 3 | 0712236 | Phan Vũ Lâm | nhập liệu speaking (unit 7-9) | 17/5/2010 | 21/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 4 | 0712365 | Nguyễn Hồ Mẫn Sáng | nhập liệu speaking (unit 10-12) | 17/5/2010 | 21/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 5 | 0712381 | La Minh Tâm | nhập liệu speaking (unit 13-16) | 17/5/2010 | 21/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
Sprint |  | 4
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
11 | 1 | 0712187 | Lý Hoài | nhập liệu bổ sung Speaking(Unit 1-3) | 22/5/2010 | 30/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 2 | 0712188 | Phan Lê Huỳnh | nhập liệu bổ sung speaking (unit 4-6) | 22/5/2010 | 30/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 3 | 0712236 | Phan Vũ Lâm | nhập liệu bổ sung speaking (unit 7-9) | 22/5/2010 | 30/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 4 | 0712365 | Nguyễn Hồ Mẫn Sáng | nhập liệu bổ sung speaking (unit 10-12) | 22/5/2010 | 30/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh
11 | 5 | 0712381 | La Minh Tâm | nhập liệu bổ sung speaking (unit 13-16) | 22/5/2010 | 30/5/2010 | Quan trọng | Phan Lê Huỳnh