## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Mã phân công: |  | 1 | Công việc: Nhập liệu
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | nhập từ trang 131 - 148 | 2010-10-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | nhập từ trang 149 - 166 | 2010-10-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | nhập từ trang 94 - 112 | 2010-10-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | nhập từ trang 167 - 180 | 2010-10-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | nhập từ trang 113 - 130 | 2010-10-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
Mã phân công: |  | 2 | Công việc: Features
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Làm cho chức năng nghe | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Làm cho chức năng nói | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Làm cho chức năng đọc và mở rộng | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Làm cho chức năng viết | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Làm cho chức năng Language Focus | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Mã phân công: |  | 3 | Công việc: thiết kế xử lý
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Làm cho chức năng nghe | 25/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Làm cho chức năng nói | 25/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Làm cho chức năng đọc và mở rộng | 25/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Làm cho chức năng viết | 25/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Làm cho chức năng Language Focus | 25/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Mã phân công: |  | 4 | Công việc: Xây dựng chức năng hiển thị Reading và Hightlight từ mới
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Xây dựng chức năng hiển thị Reading | 29/4/2010 | 2010-01-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Xây dựng chức năng hiển thị Reading | 29/4/2010 | 2010-01-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Xây dựng chức năng hiển thị Reading | 29/4/2010 | 2010-01-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Xây dựng chức năng hiển thị Hightlight | 29/4/2010 | 2010-01-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Xây dựng chức năng hiển thị Hightlight | 29/4/2010 | 2010-01-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Mã phân công: |  | 5 | Công việc: Xây dựng control điền từ vào chỗ trống
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Đọc file xml | 2010-07-05 | 13/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Định dạng cấu trúc của file xml | 2010-07-05 | 13/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Đọc file xml và code | 2010-07-05 | 13/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Dùng Expression Blend để thiết kế giao diện control và code | 2010-07-05 | 13/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Định dạng cấu trúc của file xml | 2010-07-05 | 13/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Mã phân công: |  | 6 | Công việc: Nhập liệu vào file xml và richtextbox nội dung ứng với mục Listening trong sách
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Nhập phần while you listen | 29/5/2010 | 31/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Nhập phần after you listen | 29/5/2010 | 31/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Nhập tất cả các câu hỏi trắc nghiệm trong phần listening | 29/5/2010 | 31/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Nhập phần while you listen | 29/5/2010 | 31/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Nhập phần before you listen | 29/5/2010 | 31/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Mã phân công: |  | 7 | Cộng việc: Nhập liệu bổ sung cho phần Listening các hình ảnh
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Xử lý ảnh | 2010-01-06 | 2010-03-06 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Lấy ảnh ra từ file scan | 2010-01-06 | 2010-03-06 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Xử lý ảnh | 2010-01-06 | 2010-03-06 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Đưa ảnh vào trong file xml | 2010-01-06 | 2010-03-06 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Đưa ảnh vào trong file xml | 2010-01-06 | 2010-03-06 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu