## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Mã phân công: |  | 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhập liệu bài 1,2 | 2010-07-04 | 2010-09-04 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Nhập liệu bài 3,4 | 2010-07-04 | 2010-09-04 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Nhập liệu bài 5,6 | 2010-07-04 | 2010-09-04 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Nhập liệu bài 7,8 | 2010-07-04 | 2010-09-04 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Nhập liệu Test yourself A,B,C | 2010-07-04 | 2010-09-04 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Mã phân công: |  | 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Thiết kế giao diện cho phần chọn Unit | 2010-10-04 | 14/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Thiết kế giao diện nền | 2010-10-04 | 14/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Thiết kế giao diện phần chọn Kỹ năng (Reading, Speaking…) | 2010-10-04 | 14/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Thiết kế giao diện cho phần hiển thị Reading, Speaking… | 2010-10-04 | 14/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Code hiển thị chọn bài, kỹ năng học, hiển thị bài học… | 2010-10-04 | 14/04/2010 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Mã phân công: |  | 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 15/04/2010 | 22/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 15/04/2010 | 22/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 15/04/2010 | 22/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 15/04/2010 | 22/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 15/04/2010 | 22/04/2010 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Mã phân công: |  | 4
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Code phần hiển thị từ điển và làm storyboard | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Thiết kế giao diện từ điển | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Tìm hiểu web service | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Tìm hiểu web service | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Code phần hiển thị từ điển và làm storyboard | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Mã phân công: |  | 5
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Hoàn chỉnh chức năng từ điển | 13/05/2010 | 20/05/2010 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Hoàn chỉnh chức năng từ điển | 13/05/2010 | 20/05/2010 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Hoàn chỉnh chức năng từ điển | 13/05/2010 | 20/05/2010 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Hoàn chỉnh chức năng từ điển | 13/05/2010 | 20/05/2010 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Hoàn chỉnh chức năng từ điển | 13/05/2010 | 20/05/2010 | Cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Mã phân công: |  | 6
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Code và nhập liệu (bài 3,4) phần Grammar của Language Focus | 21/05/2010 | 26/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Nhập liệu (bài 5,6, 11-16) phần Grammar của Language Focus | 21/05/2010 | 26/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Nhập liệu phần (bài 7,8) Grammar của Language Focus | 21/05/2010 | 26/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Nhập liệu phần trả lời Grammar của Language Focus | 21/05/2010 | 26/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Code và nhập liệu (bài 9,10) phần Grammar của Language Focus | 21/05/2010 | 26/05/2010 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Mã phân công: |  | 7
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Hoàn thiện các tài liệu nộp cho thầy | 29/05/2010 | 2010-03-06 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Hoàn thiện các tài liệu nộp cho thầy | 29/05/2010 | 2010-03-06 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Hoàn thiện các tài liệu nộp cho thầy | 29/05/2010 | 2010-03-06 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Hoàn thiện các tài liệu nộp cho thầy | 29/05/2010 | 2010-03-06 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
| 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Hoàn thiện các tài liệu nộp cho thầy | 29/05/2010 | 2010-03-06 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa