## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 13
Sprint 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
13 | 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhập liệu bài 1,2 | 2010-07-04 | 2010-11-04 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Nhập liệu bài 3,4 | 2010-07-04 | 2010-11-04 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Nhập liệu bài 5,6 | 2010-07-04 | 2010-11-04 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Nhập liệu bài 7,8 | 2010-07-04 | 2010-11-04 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Nhập liệu Test yourself A,B,C | 2010-07-04 | 2010-11-04 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Sprint 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
13 | 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Thiết kế giao diện cho phần chọn Unit | 2010-12-04 | 20/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Thiết kế giao diện nền | 2010-12-04 | 20/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Thiết kế giao diện phần chọn Kỹ năng (Reading, Speaking…) | 2010-12-04 | 20/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Thiết kế giao diện cho phần hiển thị Reading, Speaking… | 2010-12-04 | 20/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Code hiển thị chọn bài, kỹ năng học, hiển thị bài học… | 2010-12-04 | 20/04/2010 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Sprint 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
13 | 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 21/04/2010 | 28/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 21/04/2010 | 28/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 21/04/2010 | 28/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 21/04/2010 | 28/04/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Hoàn chỉnh giao diện cho chương trình | 21/04/2010 | 28/04/2010 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Sprint 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
13 | 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Code phần hiển thị từ điển và làm storyboard | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Thiết kế giao diện từ điển | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Tìm hiểu web service | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Tìm hiểu web service | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Code phần hiển thị từ điển và làm storyboard | 29/04/2010 | 2010-07-05 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Sprint 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
13 | 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Nhập liệu Grammar (bài 3,4,5) | 2010-08-05 | 14/05/2010 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Nhập liệu Grammar (bài 6,7,8) | 2010-08-05 | 14/05/2010 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Nhập liệu Grammar (bài 8,9,10) | 2010-08-05 | 14/05/2010 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Nhập liệu Grammar (bài 11,12,13) | 2010-08-05 | 14/05/2010 | Cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Nhập liệu Grammar (bài 14,15,16) | 2010-08-05 | 14/05/2010 | Cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Sprint 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
13 | 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Thiết kế giao diện, storyboard và hiển thị câu hỏi và answer | 15/05/2010 | 21/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Thiết kế giao diện, storyboard và hiển thị câu hỏi và answer | 15/05/2010 | 21/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Thiết kế giao diện, storyboard và hiển thị câu hỏi và answer | 15/05/2010 | 21/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Thiết kế giao diện, storyboard và hiển thị câu hỏi và answer | 15/05/2010 | 21/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Thiết kế giao diện, storyboard và hiển thị câu hỏi và answer | 15/05/2010 | 21/05/2010 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa
Sprint 4
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
13 | 1 | 0712022 | Huỳnh Hữu Nghĩa | Hoàn chỉnh đầy đủ dữ liệu cho Grammar | 22/05/2010 | 28/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 2 | 0712047 | Đoàn Trung Thiên Ân | Hoàn chỉnh đầy đủ dữ liệu cho Grammar | 22/05/2010 | 28/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 3 | 0712079 | Khuất Duy Bách | Hoàn chỉnh đầy đủ dữ liệu cho Grammar | 22/05/2010 | 28/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 4 | 0712090 | Huỳnh Hữu Có | Hoàn chỉnh đầy đủ dữ liệu cho Grammar | 22/05/2010 | 28/05/2010 | Rất cần thiết | Đặng Hoài Ninh
13 | 5 | 0712319 | Đặng Hoài Ninh | Hoàn chỉnh đầy đủ dữ liệu cho Grammar | 22/05/2010 | 28/05/2010 | Rất cần thiết | Huỳnh Hữu Nghĩa