## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 14
Sprint 1 |  |  | Công việc: Nhập liệu
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Nhập từ trang 131 - 148 | 2010-07-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Nhập từ trang 149 - 166 | 2010-07-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Nhập từ trang 94 - 112 | 2010-07-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Nhập từ trang 167 - 180 | 2010-07-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Nhập từ trang 113 - 130 | 2010-07-04 | 13/4/2010 | Bình thường | Nguyễn Văn Hiếu
Sprint 1 |  |  | Công việc: Features
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Làm cho chức năng nghe | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Làm cho chức năng nói | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Làm cho chức năng đọc và mở rộng | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Làm cho chức năng viết | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Làm cho chức năng Language Focus | 14/4/2010 | 20/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Sprint 2 |  |  | Công việc: Xây dựng chức năng Reading và Hightlight từ mới
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Xây dựng chức năng hiển thị Reading | 21/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Xây dựng chức năng hiển thị Reading | 21/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Xây dựng chức năng hiển thị Reading | 21/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Xây dựng chức năng hiển thị Hightlight | 21/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Xây dựng chức năng hiển thị Hightlight | 21/4/2010 | 28/4/2010 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Sprint 2 |  |  | Công việc: thiết kế xử lý
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Làm cho chức năng nghe | 29/4/2010 | 2010-07-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Làm cho chức năng nói | 29/4/2010 | 2010-07-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Làm cho chức năng đọc và mở rộng | 29/4/2010 | 2010-07-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Làm cho chức năng viết | 29/4/2010 | 2010-07-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Làm cho chức năng Language Focus | 29/4/2010 | 2010-07-05 | Quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Sprint 3 |  |  | Công việc: Nhập liệu vào file xml và richtextbox nội dung ứng với mục Listening trong sách
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Đọc file xml | 2010-08-05 | 14/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Định dạng cấu trúc của file xml | 2010-08-05 | 14/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Đọc file xml và code | 2010-08-05 | 14/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Dùng Expression Blend để thiết kế giao diện control và code | 2010-08-05 | 14/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Định dạng cấu trúc của file xml | 2010-08-05 | 14/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Sprint 3 |  |  | Công việc: Xây dựng control Listening
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Nhập phần while you listen | 15/5/2010 | 21/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Nhập phần after you listen | 15/5/2010 | 21/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Nhập tất cả các câu hỏi trắc nghiệm trong phần listening | 15/5/2010 | 21/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Nhập phần while you listen | 15/5/2010 | 21/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Nhập phần before you listen | 15/5/2010 | 21/5/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
Sprint 4 |  |  | Cộng việc: Thêm phần hình ảnh cho dữ liệu XML
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
14 | 1 | 0712152 | Lê Long Hồ | Xử lý ảnh | 22/05/2010 | 29/05/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 2 | 0712163 | Võ Minh Hiển | Lấy ảnh ra từ file scan | 22/05/2010 | 29/05/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 3 | 0712174 | Nguyễn Văn Hiếu | Xử lý ảnh | 22/05/2010 | 29/05/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 4 | 0712178 | Nguyễn Ngọc Hoà | Đưa ảnh vào trong file xml | 22/05/2010 | 29/05/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu
14 | 5 | 0712190 | Lê Gia Quốc Huy | Đưa ảnh vào trong file xml | 22/05/2010 | 29/05/2010 | Rất quan trọng | Nguyễn Văn Hiếu