## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 12
Sprint 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-04-07 | 13/4/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-04-07 | 13/4/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-04-07 | 13/4/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-04-07 | 13/4/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Thu thập và phân tích yêu cầu | 2010-04-07 | 13/4/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
Sprint 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Trình bày System Features trong Requirement | 14/4/2010 | 20/04/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Trình bày Other Nonfunctional Requirement | 14/4/2010 | 20/04/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Trình bày Introduce trong Requirement | 14/4/2010 | 20/04/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Trình bày External Interface Requirement | 14/4/2010 | 20/04/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Trình bày phần Overall Discription trong Requirement | 14/4/2010 | 20/04/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
Sprint 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Viết Use case phần mở rộng | 21/04/2010 | 28/4/2010 | Bình thường | Trần Đức Duy
12 | 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Viết Use case phần quản lý lưu trữ | 21/04/2010 | 28/4/2010 | Bình thường | Trần Đức Duy
12 | 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Viết Use case phần bài học | 21/04/2010 | 28/4/2010 | Bình thường | Trần Đức Duy
12 | 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Viết Use case phần bài ôn | 21/04/2010 | 28/4/2010 | Bình thường | Trần Đức Duy
12 | 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Viết Use case phần bài học | 21/04/2010 | 28/4/2010 | Bình thường | Trần Đức Duy
Sprin 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Code chức năng phát âm bài text | 29/4/2010 | 2010-05-07 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Tích hợp code chức năng reading | 29/4/2010 | 2010-05-07 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Hỗ trợ cài đặt các phần mềm cần thiết | 29/4/2010 | 2010-05-07 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Code chức năng gợi ý before you read | 29/4/2010 | 2010-05-07 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Code chức năng hiển thị bài đọc tiếng Việt | 29/4/2010 | 2010-05-07 | Quan trọng | Trần Đức Duy
Sprint 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Nhập liệu vào file .xml Reading | 2010-05-08 | 15/5/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Nhập liệu vào file .xml Reading | 2010-05-08 | 15/5/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Nhập liệu vào file .xml Reading | 2010-05-08 | 15/5/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Nhập liệu vào file .xml Reading | 2010-05-08 | 15/5/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Nhập liệu vào file .xml Reading | 2010-05-08 | 15/5/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
Sprint 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Lập bảng mô tả và thanh tra file .xml phần Reading | 2010-05-16 | 21/05/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Lập bảng mô tả và thanh tra file .xml phần Speaking | 2010-05-16 | 21/05/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Lập bảng mô tả và thanh tra file .xml phần Listening | 2010-05-16 | 21/05/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Lập bảng mô tả và thanh tra file .xml phần Language focus | 2010-05-16 | 21/05/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Lập bảng mô tả và thanh tra file .xml phần Grammar | 2010-05-16 | 21/05/2010 | Quan trọng | Trần Đức Duy
Sprint 4
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
12 | 1 | 0712110 | Đoàn Nguyên Dương | Định dạng lại xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing Unit 1-4 | 22/05/2010 | 2010-06-04 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 2 | 0712127 | Trần Đức Duy | Định dạng lại xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing | 22/05/2010 | 2010-06-04 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 3 | 0712129 | Trịnh Khắc Duy | Định dạng lại xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing unit 5-8 | 22/05/2010 | 2010-06-04 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 4 | 0712138 | Nguyễn Việt Hằng | Định dạng lại xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing Unit 9-12 | 22/05/2010 | 2010-06-04 | Quan trọng | Trần Đức Duy
12 | 5 | 0712325 | Trần Nam Phương | Định dạng lại xml và resource hình ảnh cho Reading và Writing Unit 12-16 | 22/05/2010 | 2010-06-04 | Quan trọng | Trần Đức Duy