## Sheet1
QUẢN LÝ RỦI RO
Thời điểm phát sinh | Loại | Mô tả | Mức độ xảy ra | Mức độ ảnh hưởng | Trạng thái | Giải pháp | Ghi chú
Tuần 01 | Yêu cầu | Yêu cầu không được mô tả rõ ràng | Vừa phải | Vừa phải | Đã khắc phục | Khi lấy yêu cầu phải cẩn thận rõ ràng
Tuần 01 | Yêu cầu | Mô tả yêu cầu của khách hàng có thể không dúng với mong muốn của họ | Vừa phải | Thấp | Tồn tại | Các yêu cầu của khách hàng khi lấy cần được mô tả chi tiết, ghi chú rõ ràng và có chữ ký xác nhận của khách hàng, nên có ví dụ cụ thể cho mỗi yêu cầu
Tuần 01 | Yêu cầu | Yêu cầu nhận được không khả thi | Thấp | Thấp | Tồn tại | Phân tích đánh giá cẩn thận mức độ khả thi của yêu cầu
Tuần 01 | Thời gian | Thời gian thực hiện dự án không đủ | Cao | Rất cao | Đã khắc phục | Cần thường xuyên theo dõi tiến độ công việc và đánh giá thời gian hoàn thành
Tuần 01 | Kế hoạch | Bản kế hoạch không nêu được tất cả các hoạt động và yêu cầu của dự án | Cao | Vừa phải | Đã khắc phục | Xây dựng kế hoạch cần chi tiết và cần người có kinh nghiệm
Tuần 01 | Phân công | Phân công công việc không đồng đều dẫn đến người phải thực hiện quá nhiều việc, người ít công việc, không tận dụng hết được nguồn nhân lực | Vừa phải | Vừa phải | Tồn tại | Phân công công việc cần phải có danh sách ghi chú rõ ràng công việc của từng người
Tuần 01 | Phân công | Phân công công việc không phù hợp trình độ | Vừa phải | Vừa phải | Tồn tại | Có thể căn cứ vào khả năng hay theo bản điểm mà phân công công việc
Tuần 01 | Công nghệ | Công nghệ silverlight là công nghệ mới nên khó khăn cho người lập trình về mặc kỹ thuật | Cao | Rất cao | Đã khắc phục | Trước khi thực hiện dự án cần huấn luyên trước về silverlight cho các thành viên
Tuần 01 | Nhân sự | Một số thành viên có thể nghĩ hoặc bỏ cuộc | Thấp | Thấp | Giả định | Các thành viên muốn nghĩ phải thông báo trước để chuẩn bị.
Tuần 01 | Tài nguyên | Các tài nguyên như hình ảnh âm thanh cần cho dự án không có | Cao | Thấp | Giả định | Có thể kiếm các tài nguyên thay thế từ internet.
Tuần 01 | Thiết kế | Sai sót khi thiết kế không phù hợp gây khó khăn cho lập trình viên | Cao | Vừa phải | Đã khắc phục | Thiết kế phải cẩn thận sau khi thiết kế cần có người khác xem lại và góp ý thêm một lần nữa
Tuần 04 | Cơ sở dữ liệu | Cơ sở dữ liệu không phù hợp, phân tích thiếu, cần chỉnh sửa | Cao | Cao | Đã khắc phục | Phân tích rõ requirement, các ràng buộc
Tuần 01 | Thời gian | Thời gian deadline của từng thành viên | Vừa phải | Vừa phải | Đã khắc phục | Kiểm tra xem các thành viên có hoàn thành phần việc của mình hay không, có biện pháp phạt nếu không hoàn thành.
Tuần 01 | Thời gian | Thời gian từng phiên bản | Vừa phải | Vừa phải | Đã khắc phục | Nếu phiên bản không hoàn thành kịp thì cầnđẩy nhanh tiến độ để hoàn thành phần việc đó, kiểm tra xem vấn đề do ở kế hoạch, mức độ công việc hay do thành viên đó không hoàn thành.
Tuần 01 | Dữ liệu | Bảo đảm việc kiểm soát các phiên bản, tránh việc mất mát dữ liệu | Vừa phải | Vừa phải | Giả định | Tìm một host để mọi người up dữ liệu lên đó.
Tuần 01 | Test | Thời gian test, các bộ test. | Vừa phải | Vừa phải | Tồn tại | Tìm hiểu trước về các chức năng của phần mềm để chuẩn bị các bộ test cho phù hợp, cần có bản kế hoạch test để kiểm tra khi cần thiết.