## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG ViỆC
Môn: Quản lý quy trình phần mềm
Phần mềm học tiếng anh lớp 10
Nhóm thực hiện 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Mã phân công: |  | 1
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường | Hiển thị âm thanh, phim | 2010-10-04 | 2010-04-13 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung | Liên kết textbox, listbox | 2010-10-04 | 2010-04-13 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | Hiển thị hình ảnh | 2010-10-04 | 2010-04-13 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
Mã phân công: |  | 2
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn
Mã phân công: |  | 3
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường | Control từ vựng | 25/4/2010 | 2010-04-28 | quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường | Control hiển thị văn bản | 25/4/2010 | 2010-04-29 | quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung | DTO, DAO, BUS | 25/4/2010 | 2010-04-30 | quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | DTO, DAO, BUS | 25/4/2010 | 2010-05-01 | quan trọng | Hà Thanh Tuấn
Mã phân công: |  | 4
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường | hoàn chỉnh chức năng luyện tập sau bài đọc | 29/4/2010 | 2010-05-05 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường | hoàn chỉnh chức năng luyện tập sau bài đọc | 29/4/2010 | 2010-05-06 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung | hoàn chỉnh chức năng luyện tập sau bài đọc | 29/4/2010 | 2010-05-07 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | hoàn chỉnh chức năng luyện tập sau bài đọc | 29/4/2010 | 2010-05-08 | rất quan trọng | Hà Thanh Tuấn
Mã phân công: |  | 5
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường | Demo reading | 2010-07-05 | 2010-05-12 | bình thường | Hà Thanh Tuấn
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường | Demo reading | 2010-07-05 | 2010-05-13 | bình thường | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung | Demo reading | 2010-07-05 | 2010-05-14 | bình thường | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn | Demo reading | 2010-07-05 | 2010-05-15 | bình thường | Hà Thanh Tuấn
Mã phân công: |  | 6
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường |  | 29/5/2010
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường |  | 29/5/2010
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung |  | 29/5/2010
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn |  | 29/5/2010
Mã phân công: |  | 7
Nhóm | STT | MSSV | Họ Và Tên | Nội dung công viêc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mức độ quan trọng | Người giám sát
| 1 | 0712461 | Nguyễn Thế Trường |  | 2010-01-06 |  |  | Hà Thanh Tuấn
| 2 | 0712462 | Nguyễn Xuân Trường |  | 2010-01-06 |  |  | Hà Thanh Tuấn
| 3 | 0712473 | Lương Nguyễn Trung |  | 2010-01-06 |  |  | Hà Thanh Tuấn
| 4 | 0712497 | Võ Nguyễn Anh Tuấn |  | 2010-01-06 |  |  | Hà Thanh Tuấn